## Plantilla
Solicitud de Cambios T-Systems-KOF
Fecha Comité | 2024-01-15 |  |  |  |  | Folio | CPKOFTS24-021 |  |  | Funcional | Crítico | Alta | Alto
Tipo de Cambio | Normal | [8 empty] | Técnico | Alto | Media | Medio
[11 empty] | Medio | Baja | Bajo
Nombre del promotor del cambio |  | Luis Angel Osorio Osorio |  |  |  | Correo del promotor del cambio |  | LUIS-ANGEL.OSORIO-OSORIO@external.t-systems.com |  |  | Bajo
Ninguno
Servicio | WAF - Imperva On Premise |  |  |  | FUN/TEC | Técnico |  | Categoria | Modificación de configuración
Dueño del Servicio | Lopez Ojeda, Marco Antonio <marco.lopezo@kof.com.mx> Rafael Campos <rafael.camposp@kof.com.mx> Jose Eduardo Perez Aleman <joseeduardo.perez@kof.com.mx>
Corta Descripción | Configurar en Imperva On-premise el portal https://wdca4.kof.com.mx en modo TRP (Transparent Reverse Proxy)
Descripción | 1. Motivo / Propósito de hacer el cambio: Actualmente existe incompatibilidad con las cipher suites de los sitios https://wdca4.kof.com.mx protegidos por Imperva On premise lo cual provoca que no todo el trafico sea analizado lanzando alertas del tipo Untraceable SSL Sessions: Unsupported Cipher. Como solución recomendada por Imperva, sugieren configurar este portal en modo TRP (Transparent Reverse Proxy) para asegurar que todo el trafico sea analizado por el WAF. 2. Qué cambios se están realizando: 1.- Backup de la configuración actual 2.- Configuracion del sitio https://wdca4.kof.com.mx en modo TPR. Esto se ejecuta en el apartado TRP. 3.- Aplicar (guardar) configuración para el portal/sitio en el Imperva WAF 4.- Verificación de la configuración aplicada a traves de los logs del imperva 5.- Periodo de Hypercare - Monitoreo 6.- Validación Funcional de la plataforma 7.- RollBack - En caso de presentar problemas con el portal KOF, debemos regresar la configuración a modo "Bridge". 8.- Cierre del cambio. 3. Para Mejoras / Corrección de errores, deberán indicar los elementos que se están mejorando / arreglando. Al modificar el modo en el que funcionan los sitios se mejora la detección y bloqueo de amenazas que podrían causar daños a los sistemas o robar datos.
Riesgo | Bajo |  | Probabilidad | Baja |  | Impacto | Bajo
Justificación | La ejecución de esta actividad es necesaria para mejorar la protección de KOF contra ataques o vulneraciones. La capacidad de tener compatibilidad con mejores cipher suites garantiza que los sitios se mantengan protegidos sin importar que se realicen cambios posteriores de cipher suites.
Fecha de inicio | 05/Feb/2024 05:00 p.m. |  |  | Fecha de fin | 12/Feb/2024 05:00 p.m.
| dd/mm/aaaa hh:mm |  |  |  | dd/mm/aaaa hh:mm

## Hora x Hora
|  | Hora de Inicio | 17:00
No. | Actividad |  |  | Hora |  |  | Responsable | Comentarios
|  | Fecha Compromiso | Duración | Inicio | Fin | Área
Actividades Previas
No. | Actividad |  |  | Hora |  |  | Responsable | Comentarios
|  | Fecha | Duración | Inicio | Fin | Área
Actividades Generales
1 | Respaldo de la configuración | 2024-02-05 | 20 minutos | 17:00 | 17:20 | Security TSMX | Luis Angel Osorio
2 | Configuración del sitio https://wdca4.kof.com.mx en modo TRP. Esto se ejecuta en el apartado TRP | 2024-02-05 | 40 minutos | 17:20 | 18:00 | Security TSMX | Luis Angel Osorio
3 | Aplicar (guardar) configuración para el portal/sitio en el Imperva WAF | 2024-02-05 | 1 minuto | 18:00 | 18:01 | Security TSMX | Luis Angel Osorio | Disrupción del servicio parcial por menos de 30 segundos
4 | Verificación de la configuración aplicada a traves de los logs del imperva | 2024-02-05 | 20 minutos | 18:01 | 18:21 | Security TSMX | Luis Angel Osorio
5 | Periodo de Hypercare | 2024-02-05 | Lunes 5 a Lunes 12 | Lunes 5 18:21 | Lunes 12 17:00 | Security TSMX | Luis Angel Osorio
6 | Validación Funcional de la plataforma | 2024-02-06 | 120 minutos | 10:00 | 12:00 | SAP KOF | Lizeth Arely Perez
7 | RollBack - En caso de presentar problemas con el portal KOF, debemos regresar la configuración a modo "Bridge". | 2024-02-05 | 40 Minutos | 18:21 | 19:01 | Security TSMX | Luis Angel Osorio
8 | Fin del cambio | 2024-02-12 | 30 minutos | 17:00 | 17:30 | Security TSMX | Luis Angel Osorio
Actividades Compartidas
No. | Tarea |  |  | Hora |  |  | Responsable | Comentarios
|  | Día | Duración | Inicio | Fin | Área
Validaciones
Inicio de Operaciones
Actividades Posteriores
No. | Tarea |  |  | Hora |  |  | Responsable | Comentarios
|  | Día | Duración | Inicio | Fin | Área

## 11 Preguntas
11 Preguntas
Asunto: | Poner nombre del cambio.
Pregunta | Respuesta
1. ¿Cuál es el objetivo del cambio (desde una perspectiva de negocio o proyecto)? | Actualmente existe incompatibilidad con las cipher suites de los sitios https://wdca4.kof.com.mx protegidos por Imperva On premise lo cual provoca que no todo el trafico sea analizado lanzando alertas del tipo Untraceable SSL Sessions: Unsupported Cipher. Como solución recomendada por Imperva, sugieren configurar este portal en modo TRP (Transparent Reverse Proxy) para asegurar que todo el trafico sea analizado por el WAF.
2. ¿Cómo comprobamos o validamos que el cambio sea exitoso? | Validar en logs que las Alertas Untraceable SSL Sessions: Unsupported Cipher desaparezcan hacia los sitios https://wdca4.kof.com.mx
3. ¿En qué consiste el Plan de Retorno? | En caso de presentar problemas con el portal KOF, debemos regresar la configuración a modo "Bridge".
4. ¿Ya probamos el Plan de Retorno, se contempla dentro de la ventana del cambio? | Si se contempla el plan de retorno. Y se conoce el metodo de Rollback a aplicar
5. ¿Qué riesgos existen? | El fabricante Imperva indica que al hacer este ajuste, se puede tener interrupción en el acceso a los sitios. Es una interrupción breve.
6. ¿El cambio modifica el CI? | No
7. ¿El cambio modifica o requiere apoyo del área de seguridad? | No
8. ¿El cambio modifica o pone en riesgo algún nivel de servicio comprometido? | No
9. ¿El cambio lleva la participación de otras torres? | No
10. ¿El cambio afecta a algún grupo en particular de usuarios o en general? | No
11. ¿Ya fueron creadas las tareas correspondientes para cada una de las torres de apoyo? | N/A

## CI Implicados
CI Implicados
Nombre del dispositivo | Hostname | Direccion IP | Pais | Comentarios
kofmxqrimfwkof01 | kofmxqrimfwkof01 | 10.121.200.137 | Mexico | Alta
kofmxqrimfwkof02 | kofmxqrimfwkof02 | 10.121.200.140 | Mexico | Alta